# PROJETO INTEGRADOR PLANO DE TRABALHO IDENTIFICAÇÃO

| Curso: | Engenharia de Software |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Título do Projeto: |  | Diagnósticos em empresa, em torno das necessidades de modernização por meio de uma proposta de soluções Tecnológicas. |  |  |  |  |  |  |
| Período de Execução: 4º Período |  |  |  | Início: | 28/07/2026 |  | Término: | 24/11/2026 |
| Professor Orientador: |  |  | Msc Valmir de Lima Severiano |  |  |  |  |  |
| Equipe Discente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome Completo: |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |
| Leandro Martinho Florêncio Rodrigues - Líder |  |  |  |  |  | leandromartinho1337@gmail.com |  |  |
| Ghabriell Sousa Tomaz - Vice-Líder |  |  |  |  |  | sousaghabriell@gmail.com |  |  |
| Igor Roberto Silva Lopes - Secretário |  |  |  |  |  | isilvalopp@gmail.com |  |  |
| Gabriel Rodrigues de Carvalho |  |  |  |  |  | Dev.gabrielrdc@gmail.com |  |  |
| Ian Lucas Mendes Santos |  |  |  |  |  | Ian.mendzz@gmail.com |  |  |
| Isabele Rodrigues Matos |  |  |  |  |  | Isabelemmatos@gmail.com |  |  |
| Jairo Silva Dias |  |  |  |  |  | jairodias926@gmail.com |  |  |
| Kauã Lima Melgaço |  |  |  |  |  | kl.melgaco@gmail.com |  |  |
| Luan Vidal Teixeira |  |  |  |  |  | luanvt2006@gmail.com |  |  |
| Lucas Macedo Gomes |  |  |  |  |  | edwiges763@gmail.com |  |  |
| Thiago de Sousa Oliveira |  |  |  |  |  | Oliveira.thiago2202@gmail.com |  |  |
| Victor Garcia Peres de Melo |  |  |  |  |  | vgperess@icloud.com |  |  |
| Vinícius Lima Alves Barroso |  |  |  |  |  | vinibarrosotea@gmail.com |  |  |

# DETALHAMENTO DO PROJETO

RESUMO

O presente projeto tem como propósito central realizar um diagnóstico organizacional e tecnológico em uma empresa, visando identificar necessidades de modernização em processos, sistemas, infraestrutura e uso de recursos tecnológicos. Para alcançar essa proposta, a metodologia abrangerá a preparação inicial, o levantamento de dados por meio de observação direta in loco, a modelagem de fluxogramas dos processos críticos e a aplicação de ferramentas analíticas como a Matriz SWOT e a Matriz GUT. Como resultados esperados, o estudo desse projeto prevê a entrega de um relatório executivo contendo o diagnóstico detalhado, a seleção fundamentada de uma solução de tecnologia da informação - TI de baixo custo e um plano de ação estruturado por meio da ferramenta 5W2H para a sua possível implementação.

JUSTIFICATIVA

A TI pode contribuir para melhorar os processos e o desenvolvimento das empresas, desde que sua aplicação esteja de acordo com as necessidades reais da organização. Por isso, é importante conhecer seus processos, dificuldades e oportunidades antes de propor mudanças ou novas tecnologias. O projeto será relevante tanto para os estudantes quanto para a empresa. Os estudantes poderão colocar em prática os conhecimentos adquiridos na formação acadêmica, relacionando a teoria com situações reais. Já a empresa poderá identificar falhas, gargalos e possibilidades de melhoria, buscando otimizar seus processos e utilizar melhor os recursos tecnológicos. Dessa forma, o trabalho aproxima a experiência acadêmica da realidade dentro da profissão e pode contribuir para futuras melhorias na organização.

OBJETIVO GERAL

Realizar um diagnóstico organizacional e tecnológico em uma empresa, visando identificar necessidades de modernização em seus processos, sistemas, infraestrutura e uso da TI, de modo a propor soluções adequadas às demandas identificadas e elaborar um plano de ação para sua possível implementação.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Definir e formalizar empresa objeto do projeto. - Realizar diagnóstico organizacional. - Realizar diagnóstico de TI. - Analisar dados do diagnóstico. - Identificar problema a ser tratado. - Identificar a solução de TI a ser proposta. - Elaborar proposta de implantação de solução.

METAS

- Mapear empresas potenciais para o projeto e selecionar a mais adequada. Formalizar a escolha por meio da Súmula, no período de 29/08 a 01/09. - Formalizar a escolha da empresa por meio de 1 Súmula de Formalização assinada pelo gestor, no período de 29/08 a 01/09. - Realizar o diagnóstico organizacional da empresa por meio da elaboração do roteiro de entrevista, realização da entrevista, tabulação dos dados coletados e elaboração do organograma, no período de 09/09/2026 a 20/09/2026.. - Realizar o diagnóstico de TI por meio de entrevista e observação direta dos recursos de TI, infraestrutura e utilização dos sistemas nos processos da empresa, no período de 23/09/2026 a 03/10/2026. - Identificar e mapear os processos críticos que utilizam TI, elaborando os respectivos fluxogramas, no período de 08/10/2026 a 11/10/2026. - Identificar os principais gargalos, redundâncias e pontos de melhoria na infraestrutura de TI, no período de 12/10/2026 a 13/10/2026.

- Realizar a análise e interpretação dos dados do diagnóstico e aplicar as ferramentas SWOT, GUT, avaliação de maturidade de TI e Ishikawa, no período de 14/10/2026 a 22/10/2026.

- Elaborar o relatório de justificativas dos problemas selecionados, com base na análise realizada por meio do Diagrama de Ishikawa, no período de 24/10/2026 a 25/10/2026.

- Realizar reunião com o gestor para aprovação do escopo dos problemas solucionáveis via TI e formalizar os acordos por meio de 1 Súmula de Reunião, no período de 26/10/2026 a 28/10/2026.

- Elaborar um relatório de análise de mercado, contemplando as práticas adotadas pelos principais concorrentes e as inovações digitais presentes no setor, no período de 31/10/2026 a 04/11/2026.

- Realizar o alinhamento estratégico da solução de TI proposta, utilizando a metodologia BSC (Balanced Scorecard), no período de 05/11/2026 a 05/11/2026.

- Elaborar a proposta de intervenção tecnológica (5W2H), contemplando as melhorias e soluções de TI definidas para os problemas identificados, no período de 06/11/2026 a 08/11/2026.

- Consolidar os resultados do diagnóstico, das análises e da proposta de intervenção em relatório final e apresentação executiva, no período de 09/11/2026 a 10/11/2026.

INDICADORES

- Quantidade de empresas mapeadas e selecionadas (github e GPA) . - Status de formalização da empresa junto ao gestor ( github e GPA). - Organograma da empresa elaborado e disponibilizado no GPA e GitHub. - Quantidade de instrumentos de coleta de dados de TI aplicados (entrevista, e observação direta) (GPA /GitHub). - Quantidade de processos críticos de TI identificados e respectivos fluxogramas elaborados (GPA/GitHub). - Quantidade de gargalos e redundâncias identificados(GPA/GitHub). - Resultados obtidos na aplicação das ferramentas de análise SWOT, GUT, avaliação de maturidade de TI e Ishikawa (GPA/GitHub). - Quantidade de problemas selecionados e justificados com base na análise do Diagrama de Ishikawa (GPA/GitHub). - Status de aprovação do escopo dos problemas pelo gestor e formalização dos acordos em Súmula de Reunião (GPA/GitHub). - Quantidade de concorrentes analisados e práticas e inovações digitais identificadas no setor (Relatório/GPA/GitHub). - Nível de alinhamento da solução de TI proposta aos objetivos e necessidades da empresa por meio do BSC (GPA/GitHub). - Percentual de ações da proposta de intervenção estruturadas no 5W2H (github e GPA). - Status de conclusão e entrega do relatório final e da apresentação executiva (GPA/GitHub).

# ORÇAMENTO

| EQUIPAMENTOS |  |
| --- | --- |
| Especificação | Valor |
|  | NÃO SE APLICA |
|  | NÃO SE APLICA |
| Valor total dos Equipamentos | NÃO SE APLICA |
| COMUNICAÇÃO |  |
| Especificação | Valor |
|  | NÃO SE APLICA |
|  | NÃO SE APLICA |
| Valor total – Comunicação | NÃO SE APLICA |
| SERVIÇOS |  |
| Especificação | Valor |
|  | NÃO SE APLICA |
|  | NÃO SE APLICA |
| Valor total – Serviços | NÃO SE APLICA |
| OUTROS ITENS |  |
| Especificação | Valor |
|  | NÃO SE APLICA |
|  | NÃO SE APLICA |
| Valor total – Outros Itens | NÃO SE APLICA |
| VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO | NÃO SE APLICA |

|  | Nº | ETAPA | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | PERÍODO |  | STATUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | INÍCIO | TÉRMINO |  |
|  | 1 | Definir e formalizar empresa objeto do projeto | Mapear empresas com perfil adequado para o projeto. | Grupo | 29/08/2026 | 29/08/2026 |  |
|  | 2 |  | Definir e selecionar a empresa objeto do projeto | Grupo | 29/08/2026 | 29/08/2026 |  |
|  | 3 |  | Marcar Reunião com o gestor. | Ian | 31/08/2026 | 31/08/2026 |  |
|  | 4 |  | Realizar reunião inicial com o gestor da empresa para apresentação da proposta. | Ian,Victor e Gestor | 31/08/2026 | 31/08/2026 |  |
|  | 5 |  | Elaborar a súmula de formalização com a empresa. | Victor | 01/09/2026 | 01/09/2026 |  |
|  | 6 |  | Coletar assinatura da súmula | Ian,Victor e Gestor | 01/09/2026 | 01/09/2026 |  |
|  | 7 | Entregas 1° Bimestre | Postar plano de trabalho no GPA. | Grupo | 08/09/2026 | 08/09/2026 |  |
|  | 8 |  | Preencher Introdução/Referência/Metodologia no GPA. | Grupo | 08/09/2026 | 08/09/2026 |  |
|  | 9 |  | Preencher / Atualizar o Trello. | Leandro | 08/09/2026 | 08/09/2026 |  |
|  | 10 |  | Postar projeto parcial no GPA. | Leandro | 08/09/2026 | 08/09/2026 |  |

| 11 | Realizar diagnóstico organizacional | Elaborar Roteiro de Entrevista para levantamento de dados organizacionais. (Preencher no relatório) | Gabriel e Victor | 09/09/2026 | 11/09/2026 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 |  | Marcar Entrevista com participante da empresa | Isabele | 12/09/2026 | 12/09/2026 |  |
| 13 |  | Realizar Entrevista | Isabele e Ian | 14/09/2026 | 14/09/2026 |  |
|  |  | Elaborar Sumula da Entrevista | Igor | 15/09/2026 | 15/09/2026 |  |
| 14 |  | Realizar a tabulação dos dados coletados na entrevista. (Preencher no relatório) | Kauã, Ghabriell e Lucas | 15/09/2026 | 18/09/2026 |  |
| 15 |  | Elaborar Organograma da empresa de acordo com os dados organizacionais levantados na entrevista. | Jairo, Luan e Thiago | 19/09/2026 | 20/09/2026 |  |
| 16 | Apresentação 1° Bimestre | Apresentação Parcial do Projeto | Grupo | 22/09/2026 | 22/09/2026 |  |
| 17 | Realizar diagnóstico de TI | Elaborar Roteiro de entrevista para levantamento de dados de TI. (Preencher no relatório) | Isabele, Kauã, Victor e Gabriel | 23/09/2026 | 26/09/2026 |  |
| 19 |  | Elaborar formulário de observação para avaliar os recursos de TI, infraestrutura e utilização da TI nos processos da empresa. | Igor, Jairo, Luan e Ghabriell | 23/09/2026 | 26/09/2026 |  |
| 20 |  | Marcar Entrevista com participante escolhido. | Isabele | 26/09/2026 | 26/09/2026 |  |
| 21 |  | Realizar Entrevista de acordo com o roteiro de entrevista | Isabele e Ian | 28/09/2026 | 28/09/2026 |  |
|  |  | Elaborar Súmula da Entrevista | Igor | 29/09/2026 | 30/09/2026 |  |
| 22 |  | Aplicar Questionários para funcionários de acordo com o roteiro de questionário. | Ian | 29/09/2026 | 30/09/2026 |  |
| 23 |  | Realizar observação in loco de acordo com o formulário de observação. | Ian | 01/10/2026 | 03/10/2026 |  |
| 24 |  | Realizar a tabulação e consolidação dos dados coletados na entrevista, questionários e formulário. (Preencher no relatório) | Lucas, Thiago e Leandro | 04/10/2026 | 07/10/2026 |  |
|  |  | Elaborar Fluxogramas dos processos críticos. | Gabriel | 10/10/2026 | 11/10/2026 |  |

| 29 | Analisar dados do Diagnóstico | Realizar análise e interpretação dos dados coletados no diagnóstico organizacional e de TI. (Preencher no Relatório) | Igor, Isabele, Leandro, Gabriel e Ghabriell | 14/10/2026 | 17/10/2026 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 |  | Realizar Matriz SWOT da empresa. | Jairo, Luan, Ghabriell e Victor | 17/10/2026 | 17/10/2026 |  |
| 31 |  | Aplicar Matriz da GUT para priorização de problemas da empresa. | Lucas, Ian, Kauã e Vinícius | 17/10/2026 | 18/10/2026 |  |
| 33 |  | Avaliar nível em Maturidade de TI da empresa | Igor, Isabele, Jairo e Victor | 19/10/2026 | 19/10/2026 |  |
| 34 |  | Elaborar Diagrama de Ishikawa dos problemas frequentes. | Ghabriell, Luan, Lucas e Kauã | 21/10/2026 | 22/10/2026 |  |
| 35 |  | Consolidar os resultados das ferramentas de análise para identificação dos problemas (Preencher no relatório). | Gabriel, Ian, Vinícius, Leandro e Thiago | 23/10/2026 | 24/10/2026 |  |
| 36 | Identificar Problema a ser tratado | Escolher quais problemas o grupo consegue resolver usando TI. | Grupo | 24/10/2026 | 24/10/2026 |  |
| 37 |  | Escrever o relatório inicial explicando a escolha dos problemas e justificativas do grupo. | Igor, Jairo e Luan | 24/10/2026 | 25/10/2026 |  |
| 38 |  | Marcar Reunião de alinhamento com o gestor | Ian | 26/10/2026 | 26/10/2026 |  |
| 39 |  | Reunir com o gestor para apresentar e aprovar os problemas escolhidos (alinhamento de expectativa) | Ian e Igor | 27/10/2026 | 27/10/2026 |  |
| 40 |  | Elaborar e redigir a súmula de reunião com base nos acordos firmados na reunião | Igor | 27/10/2026 | 27/10/2026 |  |
| 41 |  | Coletar a assinatura do gestor responsável na súmula. | Ian | 28/10/2026 | 28/10/2026 |  |
| 42 |  | Redigir, ajustar e consolidar a versão final do relatório com as justificativas do escopo. | Thiago, Leandro e Lucas | 29/10/2026 | 29/10/2026 |  |

| 43 | Identificar a Solução de TI a ser proposta | Mapear Concorrentes diretos ou indiretos. | Gabriel, Ghabriell, Ian e Igor | 31/10/2026 | 31/10/2026 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 |  | Benchmarking analisar soluções usadas pelos concorrentes. | Isabele, Jairo, Kauã e Luan | 01/11/2026 | 02/11/2026 |  |
| 45 |  | Buscar Fornecedores e ferramentas de TI | Leandro, Lucas, Thiago e Victor | 03/11/2026 | 03/11/2026 |  |
| 46 |  | Comparar ferramentas encontradas e suas funcionalidades | Gabriel, Ghabriell, Vinícius e Isabele | 04/11/2026 | 04/11/2026 |  |
| 47 |  | Analisar o impacto em processos e Finanças (BSC) | Igor, Jairo, Leandro e Lucas | 05/11/2026 | 05/11/2026 |  |
| 48 |  | Analisar o impacto em clientes e capacitação(BSC) | Ian, Kauã, Thiago e Victor | 05/11/2026 | 05/11/2026 |  |
| 49 | Elaborar Proposta de implatação de solução | Mapear os prazos, os responsáveis e os custos da tarefa de implantação da solução (5W2H) | Gabriel, Luan, Vinicius e Isabele | 06/11/2026 | 06/11/2026 |  |
| 50 |  | Descrever os resultados (Impactos) que poderão ser obtidos com a implementação da proposta | Ghabriel, Igor, Leandro e Thiago | 07/11/2026 | 07/11/2026 |  |
| 51 |  | Estabelecer as métricas, definir indicadores, metas, periodicidade e responsáveis. | Jairo, Lucas, Kauã e Victor | 08/11/2026 | 08/11/2026 |  |
| 52 |  | Consolidar o Relatório Final | Grupo | 09/11/2026 | 09/11/2026 |  |
| 53 | Entregas 2° Bimestre | Postar Projeto Final no GPA | Leandro | 10/11/2026 | 10/11/2026 |  |
| 54 |  | Preencher Conclusão e Resultados alcançados no GPA | Leandro | 10/11/2026 | 10/11/2026 |  |
| 55 |  | Apresentar a execução do projeto via link do trello | Leandro | 10/11/2026 | 10/11/2026 |  |
| 56 |  | Postar Resumo Expandido no GPA | Leandro | 10/11/2026 | 10/11/2026 |  |
| 57 | Apresentação 2° Bimestre | Apresentação Final do Projeto | Grupo | 24/11/2026 | 24/11/2026 |  |

Gama-DF, 28 de agosto